1.Информационная карта проекта

| 1.1Наименование проекта | Элементарная математика в детском саду |
| --- | --- |
| 1.2 Организация, осуществляющая проект | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад «Надежда» с.Рамзай |
| 1.3 Координатор проекта, исполнители | Координатор Воронина Наталья Викторовна воспитатель старшей-подготовительной группы Исполнители Нилова Е.В. Сенина Л.С. Родионова И.А. Сергеева И.В. |
| 1.4 Сроки и этапы реализации | Январь 2019- декабрь 2020гг |

Основания проекта

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Концепция развития математического образования в Российской Федерации»

2.Правовое обеспечение

| 2.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции математического развития в МБДОУд/с «Надежда» | Январь 2019г. | Заведующая, воспитатель Воронина Н.В. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: -разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ по реализации Концепции; -разработка и утверждение рабочей группы | Январь 2019г. | Заведующая |
| 2.3 Анализ результативных практик, методик и технологий, в том числе по работе с лицами с ограниченными возможностями, инвалидами и разработка предложений по их совершенствованию и распространению | 2019г. | Воспитатели всех групп |

3.Кадровое обеспечение

| 3.3 Участие воспитателей в семинарах, консультациях, вебинарах по вопросам реализации Концепции математического образования | В течение учебного года | Заведующая |
| --- | --- | --- |

4.Взаимодействие с родителями

| 4.1 Разработка рекомендаций для родителей по развитию математических способностей детей в повседневной жизни | Февраль 2019г. | Воспитатели всех групп |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Консультация «Развивающие игры как средство математического образования дошкольников» | Март 2019г. | Воспитатель Воронина Н.В. |
| 4.3 Оказание методической и практической помощи родителям по развитию математической грамотности дошкольников | В течение учебного года | Воспитатели всех групп |

5.План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития математического образования в МБДОУ д/с «Надежда» на 2019-2020 у.г.

| 5.1 Оформление в группе центра «Занимательная математика» | Январь 2019г. | Воспитатели всех групп |
| --- | --- | --- |
| 5.2 Консультация для родителей «Развивающие игры как средство математического развития дошкольников» | Март 2019г. | Воспитатель ВоронинаН.В |
| 5.3 Изготовление дидактических игр по формированию элементарных математических представлений | В течение года | Воспитатели всех групп |
| 5.4 Мастер-класс для воспитателей «Работаем с блоками Дьенеша» | Апрель 2019г. | Воспитатель Нилова Е.В. |
| 5.5 Математический досуг «Путешествие в страну Математики» | Сентябрь 2019г. | Воспитатель ВоронинаН.В. |
| 5.6 Развлечение для старшей-подготовительной группы «В поисках клада в стране Математики» | Январь 2020г. | Воспитатель ВоронинаН.В. |
| 5.7 Итоговое мероприятие «Математический КВН» | Апрель 2020г. | Воспитатель ВоронинаН.В. |
| 5.8 Информационный стенд для родителей «Занимательная математика» | Февраль 2020г. | Воспитатели всех групп |
| 5.9 Размещение информации о проекте на сайте МБДОУ, СМИ | В течение года | Заведующая, воспитатели всех групп |